**TIẾN TRÌNH**

**CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Tiến trình thực hiện** | **Ghi chú** |
| 1 | Tuần thứ 2 – tháng 2/2017  | Thống nhất trong hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 49 kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp. | Đã thực hiện xong |  |
| 2 | 15/2/2017 | Triển khai kế hoạch hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp | Công đoàn ĐHQG-HCM  |  |
| 3 | Qúy 2, 3/2017 | Tổ chức đại hội Công đoàn Bộ phận, hoặc hội nghị tổ công đoàn để bầu lại tổ trưởng công đoàn | Các CĐCS  |  |
| 4 | Qúy 2, 3, 4/2017 | Chuẩn bị các công tác tổ chức đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM | Các ban chuyên đề + Văn phòng + UBKT và Các tiểu ban Công đoàn ĐHQG-HCM |  |
| 5 | Qúy 3,4/2017 | Theo dõi, hướng dẫn đại hội các CĐCS hoặc tổ chức hội nghị của các CĐCS  | Các ban chuyên đề + Văn phòng + UBKT  |  |
| 6 | Qúy 4/2017 | Làm việc Thường trực Đảng ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM | Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM |  |
| 7 | 31/12/2017 | Hoàn tất tổ chức Đại hội hoặc hội nghị của các CĐCS | Các CĐCS |  |
| 8 | Tháng 1/2018 | Báo cáo LĐLĐ TP và Đảng ủy ĐHQG-HCM tiến trình chuẩn bị Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM và kết quả đại hội của các CĐCS | Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM |  |
| 9 | Tháng 3/2018 | Đại hội V Công đoàn ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2017 - 2022 | Công đoàn ĐHQG-HCM |  |